## Recursos Humanos
Cargo o Función | Cantidad | Tiempo estimado | Valor mensual (COP) | Subtotal (COP)
Coordinador del proyecto | 1 | 12 meses | 4500000 | 54000000
Ingeniero/a ambiental | 1 | 12 meses | 4000000 | 48000000
Técnico forestal | 2 | 10 meses | 2500000 | 50000000
Especialista SIG / monitoreo | 1 | 8 meses | 3500000 | 28000000
Facilitador comunitario | 2 | 8 meses | 2000000 | 32000000
Auxiliares locales (mano de obra) | 5 | 4 meses (jornales) | 1500000 | 30000000
Subtotal Recursos Humanos |  |  |  | 242000000

## Recursos Materiales
Ítem | Cantidad aproximada | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP)
Plántulas nativas (reforestación) | 8.000 unidades | 2500 | 20000000
Herramientas (palas, machetes, etc.) | 20 kits | 300000 | 6000000
Insumos orgánicos (abono, compost) | Lote para 20 ha | - | 5000000
Señalética ambiental | 10 unidades | 400000 | 4000000
Uniformes y EPP (brigadas locales) | 10 kits | 500000 | 5000000
Subtotal Materiales |  |  | 40000000

## Recursos Tecnológicos
Ítem | Cantidad | Costo unitario (COP) | Subtotal (COP)
Dron con cámara multiespectral | 1 | 15000000 | 15000000
Estación meteorológica básica | 1 | 8000000 | 8000000
Software SIG (licencias anuales) | 2 | 3000000 | 6000000
Laptop para monitoreo y gestión | 2 | 4000000 | 8000000
Hosting plataforma web participativa | 1 año | 1500000 | 1500000
Subtotal Tecnológico |  |  | 38500000

## Costos Operativos
Concepto | Estimación | Subtotal (COP)
Transporte local y desplazamientos | 12 meses | 12000000
Alimentación en campo | Jornadas | 5000000
Talleres comunitarios (material + logística) | 6 eventos | 6000000
Papelería, impresión y divulgación | - | 3000000
Mantenimiento equipos (dron, estación) | - | 2500000
Subtotal Operativo |  | 28500000

## Resumen General
Categoría | Costo Estimado (COP)
Recursos Humanos | 242000000
Recursos Materiales | 40000000
Recursos Tecnológicos | 38500000
Costos Operativos | 28500000
TOTAL APROXIMADO | 349000000